Утверждаю:

Директор МОУ «Волковская СОШ»

________________ Ситникова М. М.

«_____»______________2011 г.

План - график

подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический совет «ФГОС общего образования как система обязательных требований» | февраль | Ситникова М.М. Рявкина О.В. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС НОО | 1 полугодие | Рявкина О.В. |
| 3 | Издание приказов: а) об утверждении плана реализации ФГОС НОО б) о подготовке к обучению учащихся начальной школы по ФГОС - о создании рабочих групп - о назначении школьного координатора в) о разработке ООП НОО: - учебного плана 1 ступени; - рабочих программ по отдельным предметам; - программы формирования универсальных учебных действий; - программы духовно-нравственного воспитания и развития; - программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - программы коррекционной работы. - системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО - планируемых результатов освоения обучающимися | Февраль | Ситникова М.М. Рявкина О.В. Бурухина П. М. Захарова О.М. |
| 4 | Инструктивное совещание при завуче «Деятельность рабочей группы и учителей начальных классов по введению ФГОС в школе с 2011г.». | Март | Рявкина О.В. Кошелева Н.П. |
| 5 | Заседание рабочей группы совместно с администрацией по теме: «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС» | Апрель | Ситникова Н.М. Рявкина О.В. Кошелева Н.П. |
| 6 | Деятельность рабочей группы по созданию программ | Февраль – май по плану РГ | Бурухина П.М. Рявкина О.В. Кошелева Н.П. |
| 7 | Согласование годового календарного учебного графика | Май | Ситникова Н.М. |
| 8 | Подготовка документов к экспертизе (образовательная программа, рабочие программы по предметам, программы по направлениям) | Май | Бурухина П.М. Рявкина О.В. Кошелева Н.М. |
| 9 | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС | Май | Ситникова Н.М. Рявкина О.В. |
| 10 | Корректировка программы ООПНОО | Август | Ситникова Н.М. Рявкина О.В. |

Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ УМК, с целью выявления предметного материала для формирования УУД | Февраль- март | Кошелева Н.М. Рявкина О.В. |
| 2 | Методические семинары: «Профессиональный стандарт педагогической деятельности» «Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального образования» «Организация внеурочной деятельности» «ИКТ - инструментарий УУД» «ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии» | В течение года | Рявкина О.В. Бурухина П.М. |
| 3 | Участие в работе разработческих и проектных семинаров на РМО | В течение года | Рявкина О.В. Кошелева Н.М. |
| 4 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через школьный сайт | В течение года | Рявкина О.В. |
| 5 | Участие в городской НПК по проблемам и результатам подготовки ОУ к введению ФГОС НОО. | Апрель | Кошелева Н.М. |
| 5 | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | Август-сентябрь | Ситникова М.М. Рявкина О.В. |
| 6 | Описание деятельности команды в период первых месяцев внедрения и реализации ФГОС | Сентябрь -декабрь | Ситникова М.М. Рявкина О.В. Кошелева Н.П. |
| 7 | Повышение квалификации на курсах ИРО | Июнь- декабрь | Ситникова М.М. Рявкина О.В. |

Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в образовательную программу | Март - май | Ситникова М.М. Рявкина О.В. |
| 2 | Внесение изменений в Устав школы (создание локальных актов) | Август | Ситникова М.М. Рявкина О.В. |
| 3 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Август | Ситникова М.М. Рявкина О.В. Брызгалова Л.В. |
| 4 | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание). | Апрель – Май | Рявкина О.В. Кошелева Н.М. |
| 5 | Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников | Апрель- август | Рявкина О.В. Бурухина П.М. |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заказа на повышение квалификации учителей | Март | Рявкина О.В. |
| 2 | Подбор кадров: - педагоги, реализующие внеурочную деятельность - заместитель директора по организации ВД | Март- август | Ситникова М.М. |