Утверждаю:

Директор МОУ «Волковская СОШ»

________________ Ситникова М. М.

«_____»______________2011 г.

Программа

управленческой  деятельности по внедрению и реализации ФГОС

МОУ «Волковская СОШ»

Цель: создание условий для введения и реализации в 1 классе ФГОС с 1 сентября           2011 года.

Задачи:

- организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС;

- внести изменения в нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствии с   требованиями  ФГОС;

- формировать кадровый потенциал школы.

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический совет «ФГОС общего образования как система обязательных требований» | февраль | Директор Заместитель директора по УВР | Тезаурус понятий по теме |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС НОО | 1 полугодие | Заместитель директора по УВР | Наличие плана-графика |
| 3 | Издание приказов: а) об утверждении плана реализации ФГОС НОО б) о подготовке к обучению учащихся начальной школы по ФГОС - о создании рабочих групп - о назначении школьного координатора в) о разработке ООП НОО: - учебного плана 1 ступени; - рабочих программ по отдельным предметам; - программы формирования универсальных учебных действий; - программы духовно-нравственного воспитания и развития; - программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - программы коррекционной работы. - системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО - планируемых результатов освоения обучающимися | Февраль | Директор Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Социальный педагог, педагог - психолог | Исполнение приказа Работа группы по разработке программ, составляющих ООПНОО. |
| 4 | Инструктивное совещание при завуче «Деятельность рабочей группы и учителей начальных классов по введению ФГОС в школе с 2011г.». | Март | Администрация, Рабочая группа, Учителя начальных классов | Согласование, корректировка плана школы в связи с подготовкой к введению ФГОС |
| 5 | Заседание рабочей группы совместно с администрацией по теме: «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС в ОУ». | апрель | Администрация, Рабочая группа | Соответствие перечню требований к ОУ при планировании подготовки к новому учебному году и планирование коррекционных мероприятий Выработка предложений к проекту бюджета МОУ на 2011г. |
| 6 | Деятельность рабочих групп по созданию программ | Февраль – май по плану РГ | Зам. директора по УВР и ВР, Рабочая группа | Образовательная программа, программы по направлениям |
| 7 | Согласование годового календарного учебного графика | Май- август | директор | Утвержденный календарный учебный график на 2011-2012г. |
| 8 | Подготовка документов к экспертизе (образовательная программа, рабочие программы по предметам, программы по направлениям) | Май | Зам. директора по УВР и ВР | Пакет документов для экспертизы |
| 9 | Проведение родительских собраний «Ценности - вертикаль образования»; консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС | май | Директор Зам. директора по УВР | Изучение образовательных потребностей родителей будущих первоклассников |
| 10 | Корректировка программы ООПНОО | август | Администрация, Рабочая группа | Программа ООПНОО |

Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ УМК, с целью выявления предметного материала для формирования УУД | Февраль- март | Рабочая группа по учебным предметам | Вывод: соответствие УМК требованиям ФГОС, рекомендации по корректировке рабочих программ |
| 2 | Методические семинары: «Профессиональный стандарт педагогической деятельности» «Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального образования» «Организация внеурочная деятельность» «ИКТ - инструментарий УУД» «ФГОС НОО и здоровьесберегающие технологии» | В течение года | Зам. директора по УВР, ВР | Разработка методических материалов |
| 3 | Участие в работе разработческих и проектных семинаров на РМО | В течение года | Рабочая группа | Создание модели ОП |
| 4 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через школьный сайт | В течение года | Рабочая группа | Работа школьного сайта |
| 5 | Участие в городской НПК по проблемам и результатам подготовки ОУ к введению ФГОС НОО. | Апрель | Рабочая группа | Выступление |
| 5 | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС. | Август-сентябрь | Зам. директора по УВР | Выступление на педсовете, сообщение на школьном сайте |
| 6 | Описание деятельности команды в период первых месяцев внедрения и реализации ФГОС | Сентябрь -декабрь | Зам. директора по УВР, председатель рабочей группы | Статья, выступление |
| 7 | Повышение квалификации на курсах ИРО | Июнь- декабрь | Администрация, учителя начальных классов | Повышение квалификации |

Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в образовательную программу | май | Заместители директора | Измененная образовательная программа школы |
| 2 | Внесение изменений в Устав школы (создание локальных актов) | Август | Директор ОУ | Локальные акты об организации учебного процесса |
| 3 | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС. | Август | Директор ОУ | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 4 | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание). | Апрель – Май | Зам. директора по УВР, рабочая группа | расписание уроков, штатное расписание |
| 5 | Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников | Апрель- август | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Положение о системе оценки достижений младших школьников |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заказа на повышение квалификации учителей | Март | Зам. директора по УВР | Программа повышения квалификации |
| 2 | Подбор кадров: - педагоги, реализующие внеурочную деятельность -психолог - зам. директора по организации ВД | Март- август | Директор ОУ | Создание кадровых условий |