ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в МКОУ «ВОЛКОВСКАЯ СОШ»

2013

ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ООО

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мониторинга информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО | Декабрь 2013, Март 2014 | Зам. дир по УВР |
| 2 | Размещение на школьном сайте нормативно- правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. | Январь - май 2014 (ежемесячно) | Отв. За школьный сайт |
| 3 | Создание рабочей группы по вопросам просветительской работы с педагогами и родителями МОУ СОШ № в рамках подготовки к работе в соответствии с ФГОС ООО. | Январь 2014 | Администрация ОУ |
| 4 | Знакомство с ФГОС и примерными образовательными программами основного общего образования на предметных ШМО. | Декабрь 2013, январь 2014 | Руководители ШМО |
| 5 | Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОУ на ФГОС ООО | Апрель 2014 | Администрация ОУ |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

- Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

|  | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Образовательные цели |  | + |  |
| 2. Структура образовательного процесса (Учебный план) |  | + |  |
| 3. Содержание образовательных программ |  | + |  |
| 4. Технологии обучения и воспитания |  | + |  |
| 5. Условия образовательного процесса |  | + |  |
| 6. Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов |  | + |  |

- Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

| Недостатки системы образования ОУ | Способы устранения |
| --- | --- |
| II ступень - основное общее образование |  |
| Не обеспечивался деятельностный компонент предметных целей | Разработка междисциплинарных и предметных программ в соответствии с ФГОС ООО |
| Отсутствие необходимого содержания | Ввести новые разделы в содержание учебных программ по предметам |
| Формальный подход к использованию применяемых технологий | Использовать образовательные технологии с целью совершенствования образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО: технологию продуктивного чтения, технологию развивающего обучения; проектные и исследовательские технологии, информационно-коммуникационные технологии; развития критического мышления. |
| Низкий технологический уровень учителей | Организовать семинары и круглые столы в гимназии по следующим направлениям: «Формирование УУД»; «Активные формы обучения»; «Информационно- коммуникативные технологии при обучении школьников». |
| Недостаточная материально- техническая обеспеченность | Приобрести: компьютер -5, принтер-5, мультимедийный проектор-5, экспозиционный экран-5; мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике. |
| Отсутствие учебно- методической обеспеченности | Приобретение УМК по предметам - 5 класс в соответствии с ФГОС ООО на основе преемственности по образовательной системе «Школа России» |

- План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический совет по теме: «Первые итоги введения ФГОС НОО. Проблемы и достижения» | Февраль 2014 | Директор школы |
| 2 | Общешкольное родительское собрание для выпускников 4 классов «Подготовка к введению и переходу на ФГОС ООО». | Май 2014 | зам.дир по BP |
| 3 | Разработка ООП ООО | Январь - май 2014 | зам.дир по УВР |
| 4 | Сравнительный анализ модели выпускника ФГОС НОО и ООО | Апрель 2014 | Зам.дир по УВР |
| 5 | Взаимопосещение уроков учителями начальной и основной школы. | Март, апрель 2014 | Зам. дир по УВР |
| 6 | Проведение методических объединений предметных ШМО по вопросам преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную. | Май 2014 | Руководители ШМО |
| 7 | Разработка инструментария для проведения сравнительного анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Январь - май 2014 (ежемесячно) Январь Февраль Март | Директор школы |
|  | организационное кадровое материально- техническое методическое (УМК) | Март |  |
| 8 | Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся | Март | Зам. дир. по BP |
| 9 | Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимся | Март | Зам. дир по BP |
| 10 | Составление карты учреждений дополнительного образования ОУ с указанием предоставляемых услуг | Март | Зам. дир по BP |
| 11 | Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОУ | Апрель | Зам. дир по BP |
| 12 | Составление плана неаудиторной занятости обучающихся 5 классов на 2014-2015 учебный год. | Апрель | Зам. дир по BP |
| 13 | Проведение ШМО по вопросам организации и обеспечения реализации неаудиторной занятости обучающихся в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Апрель | Зам.дир по BP |
| 14 | Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов по переходу на ФГОС | Январь-май 2014 | зам.дир по УВР |
| 15 | Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. | Январь - май 2014 | Ответственный за школьный сайт |
| 16 | Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС ООО | Март - май 2014 (ежемесячно) | Ответственный за школьный сайт |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС ООО

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты |  |  |  | Годы и месяцы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013- |  | 2014 |  |  |  |  |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка ООП ООО по разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа мониторинга образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС ООО

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени.

| № | Этапы единичного проекта и решаемые задачи | Сроки |  | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1.Разработка ООП ООО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка программы развития универсальных учебных действий | Январь | Март 2014 г | Кокорева И.А. Кошелева Н.М. | Программа развития универсальных учебных действий |
| 1.2. | Разработка междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» | январь | февраль | Власова JI.JT. Карпухина Н.П. | Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» |
| 1.3. | Разработка междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом» | январь | февраль | Захарова О. М. Нурова С.Т. | Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» |
| 1.4. | Разработка междисциплинарной программы «Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности» | январь | март | Заложных Н.В. Брызгалова Л.В. | междисциплинарная программа «Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности» |

Реализация шага №5 дорожной карты  введения ФГОС ООО

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень освоения педагогами | Заместитель | Собеседование | Май 2014 |
| новой образовательной программы | директора |  |  |
| 2. Степень обеспеченности | Директор, | Изучение | 2-3 раза в |
| материально-техническими | заместитель | документации | год |
| ресурсами | директора |  |  |
| 3. Проект образовательной | Директор, | Изучение | Июнь 2014 |
| программы школы | заместитель директора, рабочая группа | документации, собеседование |  |
| 4. Приведение нормативной базы | Директор, | Изучение | Май-август |
| школы в соответствии с | заместитель | документации | 2014 |
| требованиями ФГОС ООО | директора |  |  |
| 5. Разработка индивидуальных | Завуч, рабочая | Собеседование | 2014 |
| образовательных маршрутов для обучающихся на основе | группа |  |  |
| мониторинга |  |  |  |